## 2023-09
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-03-15 pasirašytą partnerystės sutartį Nr 1.8.2-01/SS-100/12 (I kvietimas)
Ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-09-30, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 111898.11 | 106862.69 | 5035.42 |  |  | 2015-08-03
2 | Žalgirio g. 15, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 114664.5 | 109497.89 | 5166.6 |  |  | 2015-10-14
3 | Žalgirio g. 26, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 263134.04 | 251292.98 | 11841.03 |  |  | 2015-10-14
4 | Žalgirio g. 27, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 104310.09 | 99616.13 | 4693.95 |  |  | 2015-08-03
5 | Žalgirio g. 29, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 107017.69 | 102201.89 | 4815.8 |  |  | 2015-08-03
6 | Respublikos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 459439.19 | 435098.57 | 20674.76 |  |  | 2016-09-12
7 | V. Kudirkos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 522956.69 | 495285.2 | 24767.49 |  |  | 2016-04-14
8 | V. Kudirkos g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 539873.75 | 512155.92 | 25720.39 |  |  | 2016-12-30
9 | V. Kudirkos g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB"Aukstata" | 454926.12 | 442658.55 | 24764.06 | 2018-10-31 | 2016-07-28 | 2018-07-31
10 | V.Kudirkos g. 14, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 347691.8 | 347691.8 | 20799.99 | 2019-09-30 | 2015-06-22 | 2019-12-05
11 | Laižuvos g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 401356 | 383161.11 | 18194.89 |  |  | 2016-06-17
12 | Laižuvos g. 8A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 524748.01 | 497946.5 | 25531 |  |  | 2016-12-30
13 | Laižuvos g. 10, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 558961.76 | 532099.75 | 26862 |  |  | 2016-12-07
14 | Žemaičių g. 45, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 783198.87 | 747188.39 | 35243.95 |  |  | 2016-12-30
[8 empty] | Viso: | 5294176.62 | 5062757.37 | 254111.33
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-11-06 pasirašytą sutartį Nr. SS-0773/BETA-4-2013-22/BG-2013-76 (II kvietimas)
Ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-09-30, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 23, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Rimgaudo Juozapaičio įmonė | 168715.01 | 160850.01 | 7018 | 2020-12-30 |  | 2021-02-10
2 | Ramučių g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 541511.83 | 507317.23 | 34194.6 |  |  | 2017-01-20
3 | Ramučių g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 796951.5 | 755569.5 | 41382 |  |  | 2016-12-30
4 | Ramučių g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 477395.69 | 506428.59 | 8445.8 | 2020-12-31 |  | 2020-12-16
5 | Taikos g. 4A, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 138999.05 | 132380.05 | 6619 |  |  | 2016-06-01
6 | Kalno g. 1, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 184908.57 | 172808.57 | 12100 |  |  | 2015-12-01
7 | Puškino g. 38, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 145842.62 | 142430.71 | 6823.82 |  |  | 2017-02-20
8 | Puškino g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 119521 | 123829.53 | 5570.48 | 2018-08-31 | 2017-02-27 | 2018-10-01
9 | Puškino g. 42, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 139441.85 | 129441.85 | 10000 |  | 2017-02-27 | 2019-03-01
10 | Stadiono g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Tilta" | 306972.5 | 295461.66 | 11510.84 | 2018-11-06 | 2016-12-07 | 2018-12-28
11 | Stadiono g. 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 473439.82 | 451418.07 | 38720 |  | 2016-07-19 | 2017-10-31
12 | Stadiono g. 9, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 280597.66 | 262763.95 | 16000 | 2018-11-30 | 2016-12-07 | 2019-01-22
13 | Stadiono g. 11, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 564589.01 | 522965.01 | 41624 |  |  | 2016-12-02
14 | Stadiono g. 16, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 130136.44 | 122488.17 | 10324 | 2017-12-31 | 2015-06-22 | 2017-12-30
15 | Stadiono g. 19, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 590893.37 | 549874.37 | 41019 |  |  | 2016-12-30
16 | Klykolių g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 97984.59 | 89651.32 | 7744 |  |  | 2016-03-01
17 | S. Daukanto g. 2A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 156838.99 | 148368.98 | 8470 |  |  | 2015-12-01
18 | Bausko g. 8, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Telšių meistras" | 128822.4 | 148983.46 | 5152.88 | 2018-05-31 | 2015-06-22 | 2017-12-29
19 | Ventos g. 30, Venta | 2 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 338704.21 | 338704.21 | 26518.5 | 2019-10-31 | 2017-01-19 | 2020-01-24
20 | Žemaičių g. 31, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 556377.76 | 556377.76 | 40537.18 | 2019-12-31 |  | 2020-01-15
21 | Ventos g. 36, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 111998.81 | 104738.81 | 7260 |  |  | 2015-10-02
[8 empty] | Viso: | 6450642.68 | 6222851.81 | 387034.1
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-568 patvirtintą kvietimą "Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus" (III kvietimas)
Ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-09-30, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | K. Kasakausko g. 22, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 95108.42 | 92908.28 | 8932.48 | 2019-11-30 | 2017-04-05 | 2019-10-28
2 | Klykolių g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 230519.84 | 223676.19 | 11495 | 2019-04-05 | 2017-04-05 | 2018-11-16
3 | Žemaitės g. 4, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 116458.87 | 112285.93 | 11240 | 2018-03-30 | 2017-04-04 | 2018-04-09
4 | Žemaitės g. 6, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 113576.65 | 113591.31 | 7877.1 | 2018-06-30 | 2017-04-04 | 2018-06-28
5 | V. Kudirkos g. 10, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 487775.2 | 462214.49 | 33880 |  | 2017-04-03 | 2019-04-04
6 | V. Kudirkos g. 16 , Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 221576.15 | 219155.18 | 11011 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-11-16
7 | Žalgirio g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 139300.16 | 132025.52 | 11207.14 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-09-28
[8 empty] | Viso: | 1404315.29 | 1355856.9 | 95642.72
Savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-09-30, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Taikos g. 22, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 145068.47 | 142144.97 | 7018 | 2020-11-30 | 2015-06-22 | 2020-10-19
2 | Žalgirio g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 131361.31 | 125106.01 | 6255.3 |  |  | 2016-06-01
3 | Bausko g. 1, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Telšių meistras" | 121941.27 | 122601.82 | 4877.66 | 2017-12-19 | 2016-12-08 | 2017-12-04
[8 empty] | Viso: | 398371.05 | 389852.8 | 18150.96
2017-2018 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-09-30, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | J. Janonio g. 9, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 174533.11 | 174533.11 | 7078.5 |  |  | 2023-07-25
2 | V. Kudirkos g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 576417.7 | 576417.7 | 10646.79 |  |  | 2022-10-10
3 | V. Kudirkos g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 690351.89 | 690351.89 | 10525.79 |  |  | 2022-05-16
4 | V. Kudirkos g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 662935.74 | 662935.74 | 10525.79 |  |  | 2022-12-23
5 | V. Kudirkos g. 24, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 1101637.72 | 1190378.69 | 12218.58
6 | Vytauto g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 177308.56 | 18102.21 | 7018
7 | Vytauto g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
8 | Žalgirio g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
9 | Žalgirio g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Ducona" | 164318 | 164040.9 | 10888.79 |  |  | 2021-12-29
10 | Lazdynų Pelėdos g. 11, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 316184.55 | 316184.55 | 12460.58 |  |  | 2022-07-08
11 | Respublikos g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
12 | Stadiono g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 685022.6 | 685022.6 | 12850.2 |  |  | 2021-07-26
13 | S. Daukanto 3A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 180779.39 | 180779.39 | 10403.58 |  |  | 2021-03-03
14 | S. Daukanto 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 187271.12 | 187271.12 | 9194.79 |  |  | 2021-03-03
15 | S. Daukanto 8, Akmenė | 1 | Taip | Ne | Ne | Ne
16 | K. Kasakausko g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip
17 | Stoties g. 26, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 220999.24
18 | Bausko g. 5, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Napsita" | 166640.44 | 166640.44 | 9799.79 |  |  | 2023-02-15
19 | Bausko g. 12, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 158451.68 | 158451.68 | 6110.5
20 | Žemaičių g. 43, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1050698.66 | 1045417.01 | 12850.2 |  |  | 2021-12-23
[8 empty] | Viso: | 6513550.4 | 6216527.03 | 142571.88
2018-2019 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 7 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-09-30, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ramučių g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 643017.57 | 643017.57 | 15572.7 |  |  | 2023-02-28
2 | Ramučių g. 10, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1179950.86 | 127084.06
3 | Ramučių g. 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1163999.43 | 102028.89
4 | Respublikos g. 3A, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 767631.26 | 43016.59 | 12959.1
5 | Respublikos g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Ne | Ne
6 | Respublikos g. 18, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Eirta" | 1269259 | 1269259.6 | 10769
7 | Papilės g. 10, Kruopiai | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 254999.03
8 | K. Kasakausko g. 20, Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
9 | Bausko g. 3, Venta | Taip | Taip | Ne
10 | Žemaičių g. 39, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 1278787.75 | 1278787.75 | 9680 |  |  | 2023-05-29
11 | Žemaičių g. 41, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Pakruojo arka" | 1330469.75 | 1330469.75 | 7865
[8 empty] | Viso: | 7888114.65 | 4793664.21 | 56845.8
2020-2022 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 8 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-07-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ventos g. 12, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
2 | Ventos g. 14, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 513749.06 | 73811.21
3 | Ventos g. 16, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 507749.88 | 74040.17
4 | Ventos g. 18, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 513999.53 | 28827.41
5 | Ventos g. 20, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
6 | Ventos g. 38, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
7 | Ventos g. 40, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
8 | Ventos g. 42, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
9 | Ventos g. 44, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
10 | Žalgirio g. 17, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 199999.69 | 78999.69
11 | Žalgirio g. 25, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Paskelbtas konkursas
12 | Darbininkų g. 4, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
13 | Respublikos 13, Naujoji Akmenė | Taip | Ne
14 | Respublikos 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip
15 | Respublikos 12, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip
16 | Respublikos 19, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1442681.79 | 75939.67
17 | V. Kudirkos g. 15, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 854986
[8 empty] | Viso: | 4033165.95 | 331618.15 | 0
[8 empty] | Iš viso: | 31982336.64 | 24373128.27 | 954356.79

## 2023-07
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-03-15 pasirašytą partnerystės sutartį Nr 1.8.2-01/SS-100/12 (I kvietimas)
Ataskaita 2023 m. kovo 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 111898.11 | 106862.69 | 5035.42 |  |  | 2015-08-03
2 | Žalgirio g. 15, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 114664.5 | 109497.89 | 5166.6 |  |  | 2015-10-14
3 | Žalgirio g. 26, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 263134.04 | 251292.98 | 11841.03 |  |  | 2015-10-14
4 | Žalgirio g. 27, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 104310.09 | 99616.13 | 4693.95 |  |  | 2015-08-03
5 | Žalgirio g. 29, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 107017.69 | 102201.89 | 4815.8 |  |  | 2015-08-03
6 | Respublikos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 459439.19 | 435098.57 | 20674.76 |  |  | 2016-09-12
7 | V. Kudirkos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 522956.69 | 495285.2 | 24767.49 |  |  | 2016-04-14
8 | V. Kudirkos g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 539873.75 | 512155.92 | 25720.39 |  |  | 2016-12-30
9 | V. Kudirkos g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB"Aukstata" | 454926.12 | 442658.55 | 24764.06 | 2018-10-31 | 2016-07-28 | 2018-07-31
10 | V.Kudirkos g. 14, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 347691.8 | 347691.8 | 20799.99 | 2019-09-30 | 2015-06-22 | 2019-12-05
11 | Laižuvos g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 401356 | 383161.11 | 18194.89 |  |  | 2016-06-17
12 | Laižuvos g. 8A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 524748.01 | 497946.5 | 25531 |  |  | 2016-12-30
13 | Laižuvos g. 10, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 558961.76 | 532099.75 | 26862 |  |  | 2016-12-07
14 | Žemaičių g. 45, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 783198.87 | 747188.39 | 35243.95 |  |  | 2016-12-30
[8 empty] | Viso: | 5294176.62 | 5062757.37 | 254111.33
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-11-06 pasirašytą sutartį Nr. SS-0773/BETA-4-2013-22/BG-2013-76 (II kvietimas)
Ataskaita 2023 m. kovo 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 23, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Rimgaudo Juozapaičio įmonė | 168715.01 | 160850.01 | 7018 | 2020-12-30 |  | 2021-02-10
2 | Ramučių g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 541511.83 | 507317.23 | 34194.6 |  |  | 2017-01-20
3 | Ramučių g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 796951.5 | 755569.5 | 41382 |  |  | 2016-12-30
4 | Ramučių g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 477395.69 | 506428.59 | 8445.8 | 2020-12-31 |  | 2020-12-16
5 | Taikos g. 4A, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 138999.05 | 132380.05 | 6619 |  |  | 2016-06-01
6 | Kalno g. 1, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 184908.57 | 172808.57 | 12100 |  |  | 2015-12-01
7 | Puškino g. 38, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 145842.62 | 142430.71 | 6823.82 |  |  | 2017-02-20
8 | Puškino g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 119521 | 123829.53 | 5570.48 | 2018-08-31 | 2017-02-27 | 2018-10-01
9 | Puškino g. 42, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 139441.85 | 129441.85 | 10000 |  | 2017-02-27 | 2019-03-01
10 | Stadiono g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Tilta" | 306972.5 | 295461.66 | 11510.84 | 2018-11-06 | 2016-12-07 | 2018-12-28
11 | Stadiono g. 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 473439.82 | 451418.07 | 38720 |  | 2016-07-19 | 2017-10-31
12 | Stadiono g. 9, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 280597.66 | 262763.95 | 16000 | 2018-11-30 | 2016-12-07 | 2019-01-22
13 | Stadiono g. 11, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 564589.01 | 522965.01 | 41624 |  |  | 2016-12-02
14 | Stadiono g. 16, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 130136.44 | 122488.17 | 10324 | 2017-12-31 | 2015-06-22 | 2017-12-30
15 | Stadiono g. 19, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 590893.37 | 549874.37 | 41019 |  |  | 2016-12-30
16 | Klykolių g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 97984.59 | 89651.32 | 7744 |  |  | 2016-03-01
17 | S. Daukanto g. 2A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 156838.99 | 148368.98 | 8470 |  |  | 2015-12-01
18 | Bausko g. 8, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Telšių meistras" | 128822.4 | 148983.46 | 5152.88 | 2018-05-31 | 2015-06-22 | 2017-12-29
19 | Ventos g. 30, Venta | 2 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 338704.21 | 338704.21 | 26518.5 | 2019-10-31 | 2017-01-19 | 2020-01-24
20 | Žemaičių g. 31, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 556377.76 | 556377.76 | 40537.18 | 2019-12-31 |  | 2020-01-15
21 | Ventos g. 36, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 111998.81 | 104738.81 | 7260 |  |  | 2015-10-02
[8 empty] | Viso: | 6450642.68 | 6222851.81 | 387034.1
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-568 patvirtintą kvietimą "Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus" (III kvietimas)
Ataskaita 2023 m. kovo 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | K. Kasakausko g. 22, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 95108.42 | 92908.28 | 8932.48 | 2019-11-30 | 2017-04-05 | 2019-10-28
2 | Klykolių g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 230519.84 | 223676.19 | 11495 | 2019-04-05 | 2017-04-05 | 2018-11-16
3 | Žemaitės g. 4, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 116458.87 | 112285.93 | 11240 | 2018-03-30 | 2017-04-04 | 2018-04-09
4 | Žemaitės g. 6, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 113576.65 | 113591.31 | 7877.1 | 2018-06-30 | 2017-04-04 | 2018-06-28
5 | V. Kudirkos g. 10, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 487775.2 | 462214.49 | 33880 |  | 2017-04-03 | 2019-04-04
6 | V. Kudirkos g. 16 , Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 221576.15 | 219155.18 | 11011 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-11-16
7 | Žalgirio g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 139300.16 | 132025.52 | 11207.14 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-09-28
[8 empty] | Viso: | 1404315.29 | 1355856.9 | 95642.72
Savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Taikos g. 22, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 145068.47 | 142144.97 | 7018 | 2020-11-30 | 2015-06-22 | 2020-10-19
2 | Žalgirio g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 131361.31 | 125106.01 | 6255.3 |  |  | 2016-06-01
3 | Bausko g. 1, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Telšių meistras" | 121941.27 | 122601.82 | 4877.66 | 2017-12-19 | 2016-12-08 | 2017-12-04
[8 empty] | Viso: | 398371.05 | 389852.8 | 18150.96
2017-2018 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-07-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | J. Janonio g. 9, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 168732.37 | 174533.11 | 7078.5 |  |  | 2023-07-25
2 | V. Kudirkos g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 576417.7 | 576417.7 | 10646.79 |  |  | 2022-10-10
3 | V. Kudirkos g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 690351.89 | 690351.89 | 10525.79 |  |  | 2022-05-16
4 | V. Kudirkos g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 662935.74 | 662935.74 | 10525.79 |  |  | 2022-12-23
5 | V. Kudirkos g. 24, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 1101637.72 | 1190378.69 | 12218.58
6 | Vytauto g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 177308.56 | 90149.11 | 7018
7 | Vytauto g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
8 | Žalgirio g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
9 | Žalgirio g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Ducona" | 164318 | 164040.9 | 10888.79 |  |  | 2021-12-29
10 | Lazdynų Pelėdos g. 11, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 316184.55 | 316184.55 | 12460.58 |  |  | 2022-07-08
11 | Respublikos g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
12 | Stadiono g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 658813.84 | 671954.62 | 12850.2 |  |  | 2021-07-26
13 | S. Daukanto 3A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 196370.22 | 180779.39 | 10403.58 |  |  | 2021-03-03
14 | S. Daukanto 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 197494.41 | 187271.12 | 9194.79 |  |  | 2021-03-03
15 | S. Daukanto 8, Akmenė | 1 | Taip | Ne | Ne | Ne
16 | K. Kasakausko g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip
17 | Stoties g. 26, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 220999.24
18 | Bausko g. 5, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Napsita" | 161825.87 | 166640.44 | 9799.79 |  |  | 2023-02-15
19 | Bausko g. 12, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 142855.58 | 158451.68 | 6110.5
20 | Žemaičių g. 43, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1050698.66 | 1045417.01 | 12850.2 |  |  | 2021-12-23
[8 empty] | Viso: | 6486944.35 | 6275505.95 | 142571.88
2018-2019 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 7 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-07-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ramučių g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 643017.57 | 624330.36 | 15572.7 |  |  | 2023-02-28
2 | Ramučių g. 10, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1179950.86 | 753461.44
3 | Ramučių g. 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1163999.43 | 572588.51
4 | Respublikos g. 3A, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 767631.26 | 398915.04 | 12959.1
5 | Respublikos g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Ne | Ne
6 | Respublikos g. 18, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Eirta" | 1269259 | 1269259.6 | 10769
7 | Papilės g. 10, Kruopiai | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 254999.03
8 | K. Kasakausko g. 20, Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
9 | Bausko g. 3, Venta | Taip | Taip | Ne
10 | Žemaičių g. 39, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 1278787.75 | 1278787.75 | 9680 |  |  | 2023-05-29
11 | Žemaičių g. 41, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Pakruojo arka" | 1330469.75 | 1330469.75 | 7865
[8 empty] | Viso: | 7888114.65 | 6227812.45 | 56845.8
2020-2022 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 8 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-07-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ventos g. 12, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
2 | Ventos g. 14, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 513749.06
3 | Ventos g. 16, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 507749.88
4 | Ventos g. 18, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 513999.53
5 | Ventos g. 20, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
6 | Ventos g. 38, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
7 | Ventos g. 40, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
8 | Ventos g. 42, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
9 | Ventos g. 44, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
10 | Žalgirio g. 17, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 199999.69
11 | Žalgirio g. 25, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Paskelbtas konkursas
12 | Darbininkų g. 4, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
13 | Respublikos 13, Naujoji Akmenė | Taip | Ne
14 | Respublikos 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip
15 | Respublikos 12, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip
16 | Respublikos 19, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1442681.79 | 673971.69
17 | V. Kudirkos g. 15, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 854986
[8 empty] | Viso: | 4033165.95 | 673971.69 | 0
[8 empty] | Iš viso: | 31955730.59 | 26208608.97 | 954356.79

## 2023-06
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-03-15 pasirašytą partnerystės sutartį Nr 1.8.2-01/SS-100/12 (I kvietimas)
Ataskaita 2023 m. kovo 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 111898.11 | 106862.69 | 5035.42 |  |  | 2015-08-03
2 | Žalgirio g. 15, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 114664.5 | 109497.89 | 5166.6 |  |  | 2015-10-14
3 | Žalgirio g. 26, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 263134.04 | 251292.98 | 11841.03 |  |  | 2015-10-14
4 | Žalgirio g. 27, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 104310.09 | 99616.13 | 4693.95 |  |  | 2015-08-03
5 | Žalgirio g. 29, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 107017.69 | 102201.89 | 4815.8 |  |  | 2015-08-03
6 | Respublikos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 459439.19 | 435098.57 | 20674.76 |  |  | 2016-09-12
7 | V. Kudirkos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 522956.69 | 495285.2 | 24767.49 |  |  | 2016-04-14
8 | V. Kudirkos g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 539873.75 | 512155.92 | 25720.39 |  |  | 2016-12-30
9 | V. Kudirkos g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB"Aukstata" | 454926.12 | 442658.55 | 24764.06 | 2018-10-31 | 2016-07-28 | 2018-07-31
10 | V.Kudirkos g. 14, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 347691.8 | 347691.8 | 20799.99 | 2019-09-30 | 2015-06-22 | 2019-12-05
11 | Laižuvos g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 401356 | 383161.11 | 18194.89 |  |  | 2016-06-17
12 | Laižuvos g. 8A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 524748.01 | 497946.5 | 25531 |  |  | 2016-12-30
13 | Laižuvos g. 10, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 558961.76 | 532099.75 | 26862 |  |  | 2016-12-07
14 | Žemaičių g. 45, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 783198.87 | 747188.39 | 35243.95 |  |  | 2016-12-30
[8 empty] | Viso: | 5294176.62 | 5062757.37 | 254111.33
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-11-06 pasirašytą sutartį Nr. SS-0773/BETA-4-2013-22/BG-2013-76 (II kvietimas)
Ataskaita 2023 m. kovo 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 23, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Rimgaudo Juozapaičio įmonė | 168715.01 | 160850.01 | 7018 | 2020-12-30 |  | 2021-02-10
2 | Ramučių g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 541511.83 | 507317.23 | 34194.6 |  |  | 2017-01-20
3 | Ramučių g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 796951.5 | 755569.5 | 41382 |  |  | 2016-12-30
4 | Ramučių g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 477395.69 | 506428.59 | 8445.8 | 2020-12-31 |  | 2020-12-16
5 | Taikos g. 4A, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 138999.05 | 132380.05 | 6619 |  |  | 2016-06-01
6 | Kalno g. 1, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 184908.57 | 172808.57 | 12100 |  |  | 2015-12-01
7 | Puškino g. 38, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 145842.62 | 142430.71 | 6823.82 |  |  | 2017-02-20
8 | Puškino g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 119521 | 123829.53 | 5570.48 | 2018-08-31 | 2017-02-27 | 2018-10-01
9 | Puškino g. 42, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 139441.85 | 129441.85 | 10000 |  | 2017-02-27 | 2019-03-01
10 | Stadiono g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Tilta" | 306972.5 | 295461.66 | 11510.84 | 2018-11-06 | 2016-12-07 | 2018-12-28
11 | Stadiono g. 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 473439.82 | 451418.07 | 38720 |  | 2016-07-19 | 2017-10-31
12 | Stadiono g. 9, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 280597.66 | 262763.95 | 16000 | 2018-11-30 | 2016-12-07 | 2019-01-22
13 | Stadiono g. 11, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 564589.01 | 522965.01 | 41624 |  |  | 2016-12-02
14 | Stadiono g. 16, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 130136.44 | 122488.17 | 10324 | 2017-12-31 | 2015-06-22 | 2017-12-30
15 | Stadiono g. 19, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 590893.37 | 549874.37 | 41019 |  |  | 2016-12-30
16 | Klykolių g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 97984.59 | 89651.32 | 7744 |  |  | 2016-03-01
17 | S. Daukanto g. 2A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 156838.99 | 148368.98 | 8470 |  |  | 2015-12-01
18 | Bausko g. 8, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Telšių meistras" | 128822.4 | 148983.46 | 5152.88 | 2018-05-31 | 2015-06-22 | 2017-12-29
19 | Ventos g. 30, Venta | 2 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 338704.21 | 338704.21 | 26518.5 | 2019-10-31 | 2017-01-19 | 2020-01-24
20 | Žemaičių g. 31, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 556377.76 | 556377.76 | 40537.18 | 2019-12-31 |  | 2020-01-15
21 | Ventos g. 36, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 111998.81 | 104738.81 | 7260 |  |  | 2015-10-02
[8 empty] | Viso: | 6450642.68 | 6222851.81 | 387034.1
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-568 patvirtintą kvietimą "Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus" (III kvietimas)
Ataskaita 2023 m. kovo 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | K. Kasakausko g. 22, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 95108.42 | 92908.28 | 8932.48 | 2019-11-30 | 2017-04-05 | 2019-10-28
2 | Klykolių g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 230519.84 | 223676.19 | 11495 | 2019-04-05 | 2017-04-05 | 2018-11-16
3 | Žemaitės g. 4, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 116458.87 | 112285.93 | 11240 | 2018-03-30 | 2017-04-04 | 2018-04-09
4 | Žemaitės g. 6, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 113576.65 | 113591.31 | 7877.1 | 2018-06-30 | 2017-04-04 | 2018-06-28
5 | V. Kudirkos g. 10, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 487775.2 | 462214.49 | 33880 |  | 2017-04-03 | 2019-04-04
6 | V. Kudirkos g. 16 , Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 221576.15 | 219155.18 | 11011 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-11-16
7 | Žalgirio g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 139300.16 | 132025.52 | 11207.14 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-09-28
[8 empty] | Viso: | 1404315.29 | 1355856.9 | 95642.72
Savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Taikos g. 22, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 145068.47 | 142144.97 | 7018 | 2020-11-30 | 2015-06-22 | 2020-10-19
2 | Žalgirio g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 131361.31 | 125106.01 | 6255.3 |  |  | 2016-06-01
3 | Bausko g. 1, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Telšių meistras" | 121941.27 | 122601.82 | 4877.66 | 2017-12-19 | 2016-12-08 | 2017-12-04
[8 empty] | Viso: | 398371.05 | 389852.8 | 18150.96
2017-2018 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-06-30, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | J. Janonio g. 9, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 168732.37 | 157213.7 | 7078.5 |  |  | 2023-07-25
2 | V. Kudirkos g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 576417.7 | 576417.7 | 10646.79 |  |  | 2022-10-10
3 | V. Kudirkos g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 690351.89 | 690351.89 | 10525.79 |  |  | 2022-05-16
4 | V. Kudirkos g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 662935.74 | 662935.74 | 10525.79 |  |  | 2022-12-23
5 | V. Kudirkos g. 24, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 1101637.72 | 1190378.69 | 12218.58
6 | Vytauto g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 177308.56 | 47986.66 | 7018
7 | Vytauto g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
8 | Žalgirio g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
9 | Žalgirio g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Ducona" | 164318 | 164040.9 | 10888.79 |  |  | 2021-12-29
10 | Lazdynų Pelėdos g. 11, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 316184.55 | 316184.55 | 12460.58 |  |  | 2022-07-08
11 | Respublikos g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
12 | Stadiono g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 658813.84 | 671954.62 | 12850.2 |  |  | 2021-07-26
13 | S. Daukanto 3A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 196370.22 | 180779.39 | 10403.58 |  |  | 2021-03-03
14 | S. Daukanto 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 197494.41 | 187271.12 | 9194.79 |  |  | 2021-03-03
15 | S. Daukanto 8, Akmenė | 1 | Taip | Ne | Ne | Ne
16 | K. Kasakausko g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip
17 | Stoties g. 26, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 220999.24
18 | Bausko g. 5, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Napsita" | 161825.87 | 166640.44 | 9799.79 |  |  | 2023-02-15
19 | Bausko g. 12, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 142855.58 | 115268.79 | 6110.5
20 | Žemaičių g. 43, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1050698.66 | 1045417.01 | 12850.2 |  |  | 2021-12-23
[8 empty] | Viso: | 6486944.35 | 6172841.2 | 142571.88
2018-2019 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 7 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-06-30, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ramučių g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 643017.57 | 624330.36 | 15572.7 |  |  | 2023-02-28
2 | Ramučių g. 10, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1179950.86 | 628188.32
3 | Ramučių g. 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1163999.43 | 479517.85
4 | Respublikos g. 3A, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 767631.26 | 398915.04 | 12959.1
5 | Respublikos g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Ne | Ne
6 | Respublikos g. 18, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Eirta" | 1189759.65 | 1269259.6 | 10769
7 | Papilės g. 10, Kruopiai | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
8 | K. Kasakausko g. 20, Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
9 | Bausko g. 3, Venta | Taip | Taip | Ne
10 | Žemaičių g. 39, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 1278787.75 | 1278787.75 | 9680 |  |  | 2023-05-29
11 | Žemaičių g. 41, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Pakruojo arka" | 1274735 | 1330469.75 | 7865
[8 empty] | Viso: | 7497881.52 | 6009468.67 | 56845.8
2020-2022 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 8 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-06-30, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ventos g. 12, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
2 | Ventos g. 14, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 513749.06
3 | Ventos g. 16, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 507749.88
4 | Ventos g. 18, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 513999.53
5 | Ventos g. 20, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
6 | Ventos g. 38, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
7 | Ventos g. 40, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
8 | Ventos g. 42, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
9 | Ventos g. 44, Venta | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
10 | Žalgirio g. 17, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 199999.69
11 | Žalgirio g. 25, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
12 | Darbininkų g. 4, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
13 | Respublikos 13, Naujoji Akmenė | Taip | Ne
14 | Respublikos 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
15 | Respublikos 12, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
16 | Respublikos 19, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1442681.79 | 519335.08 | [6 empty] | Rengiami investicijų planai
17 | V. Kudirkos g. 15, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 854986 | [7 empty] | Rengiami investicijų planai
[8 empty] | Viso: | 1735498.16 | 0 | 0
[8 empty] | Iš viso: | 29267829.67 | 25213628.75 | 954356.79

## 2023-03
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-03-15 pasirašytą partnerystės sutartį Nr 1.8.2-01/SS-100/12 (I kvietimas)
Ataskaita 2023 m. kovo 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 111898.11 | 106862.69 | 5035.42 |  |  | 2015-08-03
2 | Žalgirio g. 15, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 114664.5 | 109497.89 | 5166.6 |  |  | 2015-10-14
3 | Žalgirio g. 26, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 263134.04 | 251292.98 | 11841.03 |  |  | 2015-10-14
4 | Žalgirio g. 27, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 104310.09 | 99616.13 | 4693.95 |  |  | 2015-08-03
5 | Žalgirio g. 29, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 107017.69 | 102201.89 | 4815.8 |  |  | 2015-08-03
6 | Respublikos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 459439.19 | 435098.57 | 20674.76 |  |  | 2016-09-12
7 | V. Kudirkos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 522956.69 | 495285.2 | 24767.49 |  |  | 2016-04-14
8 | V. Kudirkos g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 539873.75 | 512155.92 | 25720.39 |  |  | 2016-12-30
9 | V. Kudirkos g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB"Aukstata" | 454926.12 | 442658.55 | 24764.06 | 2018-10-31 | 2016-07-28 | 2018-07-31
10 | V.Kudirkos g. 14, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 347691.8 | 347691.8 | 20799.99 | 2019-09-30 | 2015-06-22 | 2019-12-05
11 | Laižuvos g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 401356 | 383161.11 | 18194.89 |  |  | 2016-06-17
12 | Laižuvos g. 8A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 524748.01 | 497946.5 | 25531 |  |  | 2016-12-30
13 | Laižuvos g. 10, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 558961.76 | 532099.75 | 26862 |  |  | 2016-12-07
14 | Žemaičių g. 45, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 783198.87 | 747188.39 | 35243.95 |  |  | 2016-12-30
[8 empty] | Viso: | 5294176.62 | 5062757.37 | 254111.33
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-11-06 pasirašytą sutartį Nr. SS-0773/BETA-4-2013-22/BG-2013-76 (II kvietimas)
Ataskaita 2023 m. kovo 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 23, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Rimgaudo Juozapaičio įmonė | 168715.01 | 160850.01 | 7018 | 2020-12-30 |  | 2021-02-10
2 | Ramučių g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 541511.83 | 507317.23 | 34194.6 |  |  | 2017-01-20
3 | Ramučių g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 796951.5 | 755569.5 | 41382 |  |  | 2016-12-30
4 | Ramučių g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 477395.69 | 506428.59 | 8445.8 | 2020-12-31 |  | 2020-12-16
5 | Taikos g. 4A, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 138999.05 | 132380.05 | 6619 |  |  | 2016-06-01
6 | Kalno g. 1, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 184908.57 | 172808.57 | 12100 |  |  | 2015-12-01
7 | Puškino g. 38, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 145842.62 | 142430.71 | 6823.82 |  |  | 2017-02-20
8 | Puškino g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 119521 | 123829.53 | 5570.48 | 2018-08-31 | 2017-02-27 | 2018-10-01
9 | Puškino g. 42, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 139441.85 | 129441.85 | 10000 |  | 2017-02-27 | 2019-03-01
10 | Stadiono g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Tilta" | 306972.5 | 295461.66 | 11510.84 | 2018-11-06 | 2016-12-07 | 2018-12-28
11 | Stadiono g. 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 473439.82 | 451418.07 | 38720 |  | 2016-07-19 | 2017-10-31
12 | Stadiono g. 9, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 280597.66 | 262763.95 | 16000 | 2018-11-30 | 2016-12-07 | 2019-01-22
13 | Stadiono g. 11, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 564589.01 | 522965.01 | 41624 |  |  | 2016-12-02
14 | Stadiono g. 16, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 130136.44 | 122488.17 | 10324 | 2017-12-31 | 2015-06-22 | 2017-12-30
15 | Stadiono g. 19, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 590893.37 | 549874.37 | 41019 |  |  | 2016-12-30
16 | Klykolių g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 97984.59 | 89651.32 | 7744 |  |  | 2016-03-01
17 | S. Daukanto g. 2A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 156838.99 | 148368.98 | 8470 |  |  | 2015-12-01
18 | Bausko g. 8, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Telšių meistras" | 128822.4 | 148983.46 | 5152.88 | 2018-05-31 | 2015-06-22 | 2017-12-29
19 | Ventos g. 30, Venta | 2 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 338704.21 | 338704.21 | 26518.5 | 2019-10-31 | 2017-01-19 | 2020-01-24
20 | Žemaičių g. 31, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 556377.76 | 556377.76 | 40537.18 | 2019-12-31 |  | 2020-01-15
21 | Ventos g. 36, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 111998.81 | 104738.81 | 7260 |  |  | 2015-10-02
[8 empty] | Viso: | 6450642.68 | 6222851.81 | 387034.1
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-568 patvirtintą kvietimą "Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus" (III kvietimas)
Ataskaita 2023 m. kovo 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | K. Kasakausko g. 22, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 95108.42 | 92908.28 | 8932.48 | 2019-11-30 | 2017-04-05 | 2019-10-28
2 | Klykolių g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 230519.84 | 223676.19 | 11495 | 2019-04-05 | 2017-04-05 | 2018-11-16
3 | Žemaitės g. 4, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 116458.87 | 112285.93 | 11240 | 2018-03-30 | 2017-04-04 | 2018-04-09
4 | Žemaitės g. 6, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 113576.65 | 113591.31 | 7877.1 | 2018-06-30 | 2017-04-04 | 2018-06-28
5 | V. Kudirkos g. 10, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 487775.2 | 462214.49 | 33880 |  | 2017-04-03 | 2019-04-04
6 | V. Kudirkos g. 16 , Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 221576.15 | 219155.18 | 11011 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-11-16
7 | Žalgirio g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 139300.16 | 132025.52 | 11207.14 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-09-28
[8 empty] | Viso: | 1404315.29 | 1355856.9 | 95642.72
Savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Taikos g. 22, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 145068.47 | 142144.97 | 7018 | 2020-11-30 | 2015-06-22 | 2020-10-19
2 | Žalgirio g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 131361.31 | 125106.01 | 6255.3 |  |  | 2016-06-01
3 | Bausko g. 1, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Telšių meistras" | 121941.27 | 122601.82 | 4877.66 | 2017-12-19 | 2016-12-08 | 2017-12-04
[8 empty] | Viso: | 398371.05 | 389852.8 | 18150.96
2017-2018 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | J. Janonio g. 9, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 168732.37 | 157213.7 | 7078.5
2 | V. Kudirkos g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 576417.7 | 576417.7 | 10646.79 |  |  | 2022-10-10
3 | V. Kudirkos g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 690351.89 | 690351.89 | 10525.79 |  |  | 2022-05-16
4 | V. Kudirkos g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 662935.74 | 662935.74 | 10525.79 |  |  | 2022-12-23
5 | V. Kudirkos g. 24, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 1101637.72 | 1190378.69 | 12218.58
6 | Vytauto g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 177308.56 | 31576.77 | 7018
7 | Vytauto g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
8 | Žalgirio g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
9 | Žalgirio g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Ducona" | 164318 | 164040.9 | 10888.79 |  |  | 2021-12-29
10 | Lazdynų Pelėdos g. 11, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 316184.55 | 316184.55 | 12460.58 |  |  | 2022-07-08
11 | Respublikos g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
12 | Stadiono g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 658813.84 | 671954.62 | 12850.2 |  |  | 2021-07-26
13 | S. Daukanto 3A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 196370.22 | 180779.39 | 10403.58 |  |  | 2021-03-03
14 | S. Daukanto 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 197494.41 | 187271.12 | 9194.79 |  |  | 2021-03-03
15 | S. Daukanto 8, Akmenė | 1 | Taip | Ne | Ne | Ne
16 | K. Kasakausko g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip
17 | Stoties g. 26, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip
18 | Bausko g. 5, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Napsita" | 161825.87 | 166640.44 | 9799.79 |  |  | 2023-02-15
19 | Bausko g. 12, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 142855.58 | 115268.79 | 6110.5
20 | Žemaičių g. 43, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1050698.66 | 1045417.01 | 12850.2 |  |  | 2021-12-23
[8 empty] | Viso: | 6265945.11 | 6156431.31 | 142571.88
2018-2019 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 7 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ramučių g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 643017.57 | 624330.36 | 15572.7 |  |  | 2023-02-28
2 | Ramučių g. 10, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1179950.86 | 126399.21
3 | Ramučių g. 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1163999.43
4 | Respublikos g. 3A, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 767631.26 | 398915.04 | 12959.1
5 | Respublikos g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Ne | Ne
6 | Respublikos g. 18, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Eirta" | 1189759.65 | 1122569.77 | 10769
7 | Papilės g. 10, Kruopiai | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
8 | K. Kasakausko g. 20, Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
9 | Bausko g. 3, Venta | Taip | Taip | Ne
10 | Žemaičių g. 39, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 1278787.75 | 1178680.85 | 9680
11 | Žemaičių g. 41, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Pakruojo arka" | 1274735 | 1105785.56 | 7865
[8 empty] | Viso: | 7497881.52 | 4556680.79 | 56845.8
2020-2022 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 8 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-03-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ventos g. 12, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
2 | Ventos g. 14, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
3 | Ventos g. 16, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
4 | Ventos g. 18, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
5 | Ventos g. 20, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
6 | Ventos g. 38, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
7 | Ventos g. 40, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
8 | Ventos g. 42, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
9 | Ventos g. 44, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
10 | Žalgirio g. 17, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 199999.69
11 | Žalgirio g. 25, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip
12 | Darbininkų g. 4, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | Neįvyko konkursas
13 | Respublikos 13, Naujoji Akmenė | Taip | Ne
14 | Respublikos 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
15 | Respublikos 12, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
16 | Respublikos 19, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
17 | V. Kudirkos g. 15, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
[8 empty] | Viso: | 199999.69 | 0 | 0
[8 empty] | Iš viso: | 27511331.96 | 23744430.98 | 954356.79

## 2023-02
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-03-15 pasirašytą partnerystės sutartį Nr 1.8.2-01/SS-100/12 (I kvietimas)
Ataskaita 2023 m. vasario 28 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-02-28, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 111898.11 | 106862.69 | 5035.42 |  |  | 2015-08-03
2 | Žalgirio g. 15, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 114664.5 | 109497.89 | 5166.6 |  |  | 2015-10-14
3 | Žalgirio g. 26, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 263134.04 | 251292.98 | 11841.03 |  |  | 2015-10-14
4 | Žalgirio g. 27, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 104310.09 | 99616.13 | 4693.95 |  |  | 2015-08-03
5 | Žalgirio g. 29, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 107017.69 | 102201.89 | 4815.8 |  |  | 2015-08-03
6 | Respublikos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 459439.19 | 435098.57 | 20674.76 |  |  | 2016-09-12
7 | V. Kudirkos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 522956.69 | 495285.2 | 24767.49 |  |  | 2016-04-14
8 | V. Kudirkos g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 539873.75 | 512155.92 | 25720.39 |  |  | 2016-12-30
9 | V. Kudirkos g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB"Aukstata" | 454926.12 | 442658.55 | 24764.06 | 2018-10-31 | 2016-07-28 | 2018-07-31
10 | V.Kudirkos g. 14, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 347691.8 | 347691.8 | 20799.99 | 2019-09-30 | 2015-06-22 | 2019-12-05
11 | Laižuvos g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 401356 | 383161.11 | 18194.89 |  |  | 2016-06-17
12 | Laižuvos g. 8A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 524748.01 | 497946.5 | 25531 |  |  | 2016-12-30
13 | Laižuvos g. 10, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 558961.76 | 532099.75 | 26862 |  |  | 2016-12-07
14 | Žemaičių g. 45, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 783198.87 | 747188.39 | 35243.95 |  |  | 2016-12-30
[8 empty] | Viso: | 5294176.62 | 5062757.37 | 254111.33
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-11-06 pasirašytą sutartį Nr. SS-0773/BETA-4-2013-22/BG-2013-76 (II kvietimas)
Ataskaita 2023 m. vasario 28 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-02-28, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 23, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Rimgaudo Juozapaičio įmonė | 168715.01 | 160850.01 | 7018 | 2020-12-30 |  | 2021-02-10
2 | Ramučių g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 541511.83 | 507317.23 | 34194.6 |  |  | 2017-01-20
3 | Ramučių g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 796951.5 | 755569.5 | 41382 |  |  | 2016-12-30
4 | Ramučių g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 477395.69 | 506428.59 | 8445.8 | 2020-12-31 |  | 2020-12-16
5 | Taikos g. 4A, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 138999.05 | 132380.05 | 6619 |  |  | 2016-06-01
6 | Kalno g. 1, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 184908.57 | 172808.57 | 12100 |  |  | 2015-12-01
7 | Puškino g. 38, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 145842.62 | 142430.71 | 6823.82 |  |  | 2017-02-20
8 | Puškino g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 119521 | 123829.53 | 5570.48 | 2018-08-31 | 2017-02-27 | 2018-10-01
9 | Puškino g. 42, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 139441.85 | 129441.85 | 10000 |  | 2017-02-27 | 2019-03-01
10 | Stadiono g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Tilta" | 306972.5 | 295461.66 | 11510.84 | 2018-11-06 | 2016-12-07 | 2018-12-28
11 | Stadiono g. 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 473439.82 | 451418.07 | 38720 |  | 2016-07-19 | 2017-10-31
12 | Stadiono g. 9, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 280597.66 | 262763.95 | 16000 | 2018-11-30 | 2016-12-07 | 2019-01-22
13 | Stadiono g. 11, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 564589.01 | 522965.01 | 41624 |  |  | 2016-12-02
14 | Stadiono g. 16, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 130136.44 | 122488.17 | 10324 | 2017-12-31 | 2015-06-22 | 2017-12-30
15 | Stadiono g. 19, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 590893.37 | 549874.37 | 41019 |  |  | 2016-12-30
16 | Klykolių g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 97984.59 | 89651.32 | 7744 |  |  | 2016-03-01
17 | S. Daukanto g. 2A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 156838.99 | 148368.98 | 8470 |  |  | 2015-12-01
18 | Bausko g. 8, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Telšių meistras" | 128822.4 | 148983.46 | 5152.88 | 2018-05-31 | 2015-06-22 | 2017-12-29
19 | Ventos g. 30, Venta | 2 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 338704.21 | 338704.21 | 26518.5 | 2019-10-31 | 2017-01-19 | 2020-01-24
20 | Žemaičių g. 31, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 556377.76 | 556377.76 | 40537.18 | 2019-12-31 |  | 2020-01-15
21 | Ventos g. 36, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 111998.81 | 104738.81 | 7260 |  |  | 2015-10-02
[8 empty] | Viso: | 6450642.68 | 6222851.81 | 387034.1
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-568 patvirtintą kvietimą "Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus" (III kvietimas)
Ataskaita 2023 m. vasario 28 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-02-28, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | K. Kasakausko g. 22, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 95108.42 | 92908.28 | 8932.48 | 2019-11-30 | 2017-04-05 | 2019-10-28
2 | Klykolių g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 230519.84 | 223676.19 | 11495 | 2019-04-05 | 2017-04-05 | 2018-11-16
3 | Žemaitės g. 4, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 116458.87 | 112285.93 | 11240 | 2018-03-30 | 2017-04-04 | 2018-04-09
4 | Žemaitės g. 6, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 113576.65 | 113591.31 | 7877.1 | 2018-06-30 | 2017-04-04 | 2018-06-28
5 | V. Kudirkos g. 10, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 487775.2 | 462214.49 | 33880 |  | 2017-04-03 | 2019-04-04
6 | V. Kudirkos g. 16 , Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 221576.15 | 219155.18 | 11011 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-11-16
7 | Žalgirio g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 139300.16 | 132025.52 | 11207.14 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-09-28
[8 empty] | Viso: | 1404315.29 | 1355856.9 | 95642.72
Savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-02-28, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Taikos g. 22, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 145068.47 | 142144.97 | 7018 | 2020-11-30 | 2015-06-22 | 2020-10-19
2 | Žalgirio g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 131361.31 | 125106.01 | 6255.3 |  |  | 2016-06-01
3 | Bausko g. 1, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Telšių meistras" | 121941.27 | 122601.82 | 4877.66 | 2017-12-19 | 2016-12-08 | 2017-12-04
[8 empty] | Viso: | 398371.05 | 389852.8 | 18150.96
2017-2018 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-02-28, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | J. Janonio g. 9, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 168732.37 | 157213.7 | 7078.5
2 | V. Kudirkos g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 576417.7 | 576417.7 | 10646.79 |  |  | 2022-10-10
3 | V. Kudirkos g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 690351.89 | 690351.89 | 10525.79 |  |  | 2022-05-16
4 | V. Kudirkos g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 662935.74 | 662935.74 | 10525.79 |  |  | 2022-12-23
5 | V. Kudirkos g. 24, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 1101637.72 | 1190378.69 | 12218.58
6 | Vytauto g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 177308.56 |  | 7018
7 | Vytauto g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
8 | Žalgirio g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
9 | Žalgirio g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Ducona" | 164318 | 164040.9 | 10888.79 |  |  | 2021-12-29
10 | Lazdynų Pelėdos g. 11, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 316184.55 | 316184.55 | 12460.58 |  |  | 2022-07-08
11 | Respublikos g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
12 | Stadiono g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 658813.84 | 671954.62 | 12850.2 |  |  | 2021-07-26
13 | S. Daukanto 3A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 196370.22 | 180779.39 | 10403.58 |  |  | 2021-03-03
14 | S. Daukanto 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 197494.41 | 187271.12 | 9194.79 |  |  | 2021-03-03
15 | S. Daukanto 8, Akmenė | 1 | Taip | Ne | Ne | Ne
16 | K. Kasakausko g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip
17 | Stoties g. 26, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip
18 | Bausko g. 5, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Napsita" | 161825.87 | 166640.44 | 9799.79 |  |  | 2023-02-15
19 | Bausko g. 12, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 142855.58 | 115268.79 | 6110.5
20 | Žemaičių g. 43, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1050698.66 | 1045417.01 | 12850.2 |  |  | 2021-12-23
[8 empty] | Viso: | 6265945.11 | 6124854.54 | 142571.88
2018-2019 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 7 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-02-28, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ramučių g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 643017.57 | 624330.36 | 15572.7 |  |  | 2023-02-28
2 | Ramučių g. 10, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1179950.86
3 | Ramučių g. 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1163999.43
4 | Respublikos g. 3A, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 767631.26 | 309031.58 | 12959.1
5 | Respublikos g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Ne | Ne
6 | Respublikos g. 18, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Eirta" | 1189759.65 | 1122569.77 | 10769
7 | Papilės g. 10, Kruopiai | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
8 | K. Kasakausko g. 20, Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
9 | Bausko g. 3, Venta | Taip | Taip | Ne
10 | Žemaičių g. 39, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 1254244.75 | 1178680.85 | 9680
11 | Žemaičių g. 41, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Pakruojo arka" | 1274735 | 1057902.89 | 7865
[8 empty] | Viso: | 7473338.52 | 4292515.45 | 56845.8
2020-2022 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 8 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-02-28, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ventos g. 12, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
2 | Ventos g. 14, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
3 | Ventos g. 16, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
4 | Ventos g. 18, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
5 | Ventos g. 20, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
6 | Ventos g. 38, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
7 | Ventos g. 40, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
8 | Ventos g. 42, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
9 | Ventos g. 44, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
10 | Žalgirio g. 17, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 199999.69
11 | Žalgirio g. 25, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip
12 | Darbininkų g. 4, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | Neįvyko konkursas
13 | Respublikos 13, Naujoji Akmenė | Taip | Ne
14 | Respublikos 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
15 | Respublikos 12, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
16 | Respublikos 19, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
17 | V. Kudirkos g. 15, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
[8 empty] | Viso: | 199999.69 | 0 | 0
[8 empty] | Iš viso: | 27486788.96 | 23448688.87 | 954356.79

## 2023
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-03-15 pasirašytą partnerystės sutartį Nr 1.8.2-01/SS-100/12 (I kvietimas)
Ataskaita 2023 m. sausio 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-01-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 111898.11 | 106862.69 | 5035.42 |  |  | 2015-08-03
2 | Žalgirio g. 15, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 114664.5 | 109497.89 | 5166.6 |  |  | 2015-10-14
3 | Žalgirio g. 26, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 263134.04 | 251292.98 | 11841.03 |  |  | 2015-10-14
4 | Žalgirio g. 27, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 104310.09 | 99616.13 | 4693.95 |  |  | 2015-08-03
5 | Žalgirio g. 29, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 107017.69 | 102201.89 | 4815.8 |  |  | 2015-08-03
6 | Respublikos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 459439.19 | 435098.57 | 20674.76 |  |  | 2016-09-12
7 | V. Kudirkos g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 522956.69 | 495285.2 | 24767.49 |  |  | 2016-04-14
8 | V. Kudirkos g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 539873.75 | 512155.92 | 25720.39 |  |  | 2016-12-30
9 | V. Kudirkos g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB"Aukstata" | 454926.12 | 442658.55 | 24764.06 | 2018-10-31 | 2016-07-28 | 2018-07-31
10 | V.Kudirkos g. 14, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 347691.8 | 347691.8 | 20799.99 | 2019-09-30 | 2015-06-22 | 2019-12-05
11 | Laižuvos g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 401356 | 383161.11 | 18194.89 |  |  | 2016-06-17
12 | Laižuvos g. 8A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 524748.01 | 497946.5 | 25531 |  |  | 2016-12-30
13 | Laižuvos g. 10, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 558961.76 | 532099.75 | 26862 |  |  | 2016-12-07
14 | Žemaičių g. 45, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "CCM Baltic" | 783198.87 | 747188.39 | 35243.95 |  |  | 2016-12-30
[8 empty] | Viso: | 5294176.62 | 5062757.37 | 254111.33
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Savivaldybės administracijos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013-11-06 pasirašytą sutartį Nr. SS-0773/BETA-4-2013-22/BG-2013-76 (II kvietimas)
Ataskaita 2023 m. sausio 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-01-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Žalgirio g. 23, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Rimgaudo Juozapaičio įmonė | 168715.01 | 160850.01 | 7018 | 2020-12-30 |  | 2021-02-10
2 | Ramučių g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 541511.83 | 507317.23 | 34194.6 |  |  | 2017-01-20
3 | Ramučių g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 796951.5 | 755569.5 | 41382 |  |  | 2016-12-30
4 | Ramučių g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 477395.69 | 506428.59 | 8445.8 | 2020-12-31 |  | 2020-12-16
5 | Taikos g. 4A, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 138999.05 | 132380.05 | 6619 |  |  | 2016-06-01
6 | Kalno g. 1, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 184908.57 | 172808.57 | 12100 |  |  | 2015-12-01
7 | Puškino g. 38, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 145842.62 | 142430.71 | 6823.82 |  |  | 2017-02-20
8 | Puškino g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "EIRTA" | 119521 | 123829.53 | 5570.48 | 2018-08-31 | 2017-02-27 | 2018-10-01
9 | Puškino g. 42, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 139441.85 | 129441.85 | 10000 |  | 2017-02-27 | 2019-03-01
10 | Stadiono g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Tilta" | 306972.5 | 295461.66 | 11510.84 | 2018-11-06 | 2016-12-07 | 2018-12-28
11 | Stadiono g. 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 473439.82 | 451418.07 | 38720 |  | 2016-07-19 | 2017-10-31
12 | Stadiono g. 9, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 280597.66 | 262763.95 | 16000 | 2018-11-30 | 2016-12-07 | 2019-01-22
13 | Stadiono g. 11, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 564589.01 | 522965.01 | 41624 |  |  | 2016-12-02
14 | Stadiono g. 16, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 130136.44 | 122488.17 | 10324 | 2017-12-31 | 2015-06-22 | 2017-12-30
15 | Stadiono g. 19, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Aukstata" | 590893.37 | 549874.37 | 41019 |  |  | 2016-12-30
16 | Klykolių g. 3, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 97984.59 | 89651.32 | 7744 |  |  | 2016-03-01
17 | S. Daukanto g. 2A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 156838.99 | 148368.98 | 8470 |  |  | 2015-12-01
18 | Bausko g. 8, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "Telšių meistras" | 128822.4 | 148983.46 | 5152.88 | 2018-05-31 | 2015-06-22 | 2018-12-29
19 | Ventos g. 30, Venta | 2 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "BODESA" | 338704.21 | 338704.21 | 26518.5 | 2019-10-31 | 2017-01-19 | 2020-01-24
20 | Žemaičių g. 31, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 556377.76 | 556377.76 | 40537.18 | 2019-12-31 |  | 2020-01-15
21 | Ventos g. 36, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip |  | Taip | UAB "AULAUKIS" | 111998.81 | 104738.81 | 7260 |  |  | 2015-10-02
[8 empty] | Viso: | 6450642.68 | 6222851.81 | 387034.1
Informacija apie atnaujinamus daugiabučius namus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-568 patvirtintą kvietimą "Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus" (III kvietimas)
Ataskaita 2023 m. sausio 31 d.
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-01-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | K. Kasakausko g. 22, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 95108.42 | 92908.28 | 8932.48 | 2019-11-30 | 2017-04-05 | 2019-10-28
2 | Klykolių g. 40, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 230519.84 | 223676.19 | 11495 | 2019-04-05 | 2017-04-05 | 2018-11-16
3 | Žemaitės g. 4, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 116458.87 | 112285.93 | 11240 | 2018-03-30 | 2017-04-04 | 2018-04-09
4 | Žemaitės g. 6, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 113576.65 | 113591.31 | 7877.1 | 2018-06-30 | 2017-04-04 | 2018-06-28
5 | V. Kudirkos g. 10, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 487775.2 | 462214.49 | 33880 |  | 2017-04-03 | 2019-04-04
6 | V. Kudirkos g. 16 , Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Žilinskis ir Co" | 221576.15 | 219155.18 | 11011 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-11-16
7 | Žalgirio g. 5, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 139300.16 | 132025.52 | 11207.14 | 2019-04-03 | 2017-04-03 | 2018-09-28
[8 empty] | Viso: | 1404315.29 | 1355856.9 | 95642.72
Savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-01-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas rangos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Taikos g. 22, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 145068.47 | 142144.97 | 7018 | 2020-11-30 | 2015-06-22 | 2020-10-19
2 | Žalgirio g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "EIRTA" | 131361.31 | 125106.01 | 6255.3 |  |  | 2016-06-01
3 | Bausko g. 1, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Telšių meistras" | 121941.27 | 122601.82 | 4877.66 | 2017-12-19 | 2016-12-08 | 2017-12-04
[8 empty] | Viso: | 398371.05 | 389852.8 | 18150.96
2017-2018 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-01-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | J. Janonio g. 9, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 168732.37 | 157213.7 | 7078.5
2 | V. Kudirkos g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 576417.7 | 576417.7 | 10646.79 |  |  | 2022-10-10
3 | V. Kudirkos g. 7, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 690351.89 | 690351.89 | 10525.79 |  |  | 2022-05-16
4 | V. Kudirkos g. 13, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 662935.74 | 662935.74 | 10525.79 |  |  | 2022-12-23
5 | V. Kudirkos g. 24, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 1101637.72 | 1190378.69 | 12218.58
6 | Vytauto g. 4, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 177308.56 |  | 7018
7 | Vytauto g. 6, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
8 | Žalgirio g. 1, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
9 | Žalgirio g. 3, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Ducona" | 164318 | 164040.9 | 10888.79 |  |  | 2021-12-29
10 | Lazdynų Pelėdos g. 11, Naujoji Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | AB "Statkorpas" | 316184.55 | 316184.55 | 12460.58 |  |  | 2022-07-08
11 | Respublikos g. 2, Naujoji Akmenė | 1 | Ne | Ne | Ne | Ne
12 | Stadiono g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 658813.84 | 671954.62 | 12850.2 |  |  | 2021-07-26
13 | S. Daukanto 3A, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 196370.22 | 180779.39 | 10403.58 |  |  | 2021-03-03
14 | S. Daukanto 5, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "SPD Armada" | 197494.41 | 187271.12 | 9194.79 |  |  | 2021-03-03
15 | S. Daukanto 8, Akmenė | 1 | Taip | Ne | Ne | Ne
16 | K. Kasakausko g. 18, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip
17 | Stoties g. 26, Akmenė | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip
18 | Bausko g. 5, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Napsita" | 161825.87 | 166640.44 | 9799.79
19 | Bausko g. 12, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 142855.58 | 115268.79 | 6110.5
20 | Žemaičių g. 43, Venta | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1050698.66 | 1045417.01 | 12850.2 |  |  | 2021-12-23
[8 empty] | Viso: | 6265945.11 | 6124854.54 | 142571.88
2018-2019 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 7 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo ir rangos darbų konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-01-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ramučių g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 643017.57 | 624330.36 | 15572.7
2 | Ramučių g. 10, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1179950.86
3 | Ramučių g. 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 1163999.43
4 | Respublikos g. 3A, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 767631.26 | 309031.58 | 12959.1
5 | Respublikos g. 7, Naujoji Akmenė | Taip | Ne | Ne
6 | Respublikos g. 18, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Eirta" | 1189759.65 | 1214193.39 | 10769
7 | Papilės g. 10, Kruopiai | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
8 | K. Kasakausko g. 20, Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Neįvyko konkursas
9 | Bausko g. 3, Venta | Taip | Taip | Ne
10 | Žemaičių g. 39, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "AG meistrai" | 1254244.75 | 1162046.77 | 9680
11 | Žemaičių g. 41, Venta | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Pakruojo arka" | 1274735 | 1057902.89 | 7865
[8 empty] | Viso: | 7473338.52 | 4367504.99 | 56845.8
2020-2022 m. savarankiškai pareikšti prašymai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 8 kvietimas
Eil. Nr. | Adresas | IP svarstymas | Pritarta IP | Finansavimui pritarta | Vykdomi projektavimo konkursai | Nupirkti projektavimo darbai | Nupirkti rangos darbai | Parinktas rangovas | Nupirktų rangos darbų vertė, Eur | Įvykdyta rangos darbų iki 2023-01-31, Eur | Apmokėta už projektą, Eur | Pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki | Gyventojų pritarimas sumažėjusiai valstybės paramai nuo 40% iki 35% (susirinkimo data) | Pasirašytas statybos darbų pridavimo aktas | Daugiabučiai namai, kuriuos BETA išbraukė iš projekto vykdymo | Daugiabučiai namai, kuriuos buvo atsisakyta renovuoti | Pastabos
1 | Ventos g. 12, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
2 | Ventos g. 14, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
3 | Ventos g. 16, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
4 | Ventos g. 18, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
5 | Ventos g. 20, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
6 | Ventos g. 38, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
7 | Ventos g. 40, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
8 | Ventos g. 42, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
9 | Ventos g. 44, Venta | Taip | Taip |  |  | Taip
10 | Žalgirio g. 17, Naujoji Akmenė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | UAB "Aukstata" | 199999.69
11 | Žalgirio g. 25, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip
12 | Darbininkų g. 4, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | Neįvyko konkursas
13 | Respublikos 13, Naujoji Akmenė | Taip | Ne
14 | Respublikos 11, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
15 | Respublikos 12, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
16 | Respublikos 19, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
17 | V. Kudirkos g. 15, Naujoji Akmenė | Taip | Taip |  |  | Taip | [10 empty] | Rengiami investicijų planai
[8 empty] | Viso: | 199999.69 | 0 | 0
[8 empty] | Iš viso: | 27486788.96 | 23523678.41 | 954356.79